Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Камлакская основная общеобразовательная школа»

Проект

«Развитие  купечества  на  Алтае»

Координатор проекта: Сабашкина А. В.

учитель алтайского языка

Научный руководитель проекта:

Романова Е. П., зам. директора по НМР

Выполнили проект: обучающиеся школы

5-6 классов

Камлак, 2008г.

Паспорт проекта:

Полное название проекта:

Развитие  купечества  на  Алтае.

Организация-заявитель: МОУ «Камлакская оош», детский  оздоровительный  лагерь.

Тип проекта: поисково-исследовательский.

Автор проекта: Янчикова Маша, ученица 5 кл, Крестьянова  Катя, ученица 4 кл, Мальцева Ирина, ученица 4 кл.

Срок выполнения: 3 недели

Продолжительность: 21 день

География:

- Шебалинский район, с. Камлак,

ул. Центральная 111

индекс: 649218

телефон (8-388-49)26 -6 -23

e-mail: kamlak101mail.ru

- С. Черга, с. Барлак, с. Мыюта, с. Шебалино

1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:

Я горд своим заветным краем,

Который  мне в наследство дан.

И с малых лет себя считаю

Изучить его от  А до Я.

Кириллова А.

Под руководством инициативной группы проект будет выполняться обучающимися посещаемые летний - оздоровительный лагерь при Камлакской школе.

Школа и село имеют особую историю развития, которую необходимо изучать и сохранять.

Конечный продукт реализации проекта – участие в НОУ.

Проект рассчитан на 21 день, а в дальнейшем предполагается дальнейшее изучение  и создание туристско-краеведческого  маршрута.

2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ:

В октябре 2008 года Камлакской школе исполнится 114 лет, а селу Камлак – 177. С каждым годом все меньше становится старожилов, помнящих о жителях села, об истории села. Поэтому задача нового поколения узнать как можно больше  и  сохранить  для  потомков.

Итак, проблема:

По данным 1893 года в деревне Камлак было 33 крестьянских дворов, и только один двор не крестьянский. Возникает вопрос, если не крестьянский, а не купеческий ли?

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

Актуальность:

- Современный  музей  образовательного  учреждения (школьный  музей - клуб)  является  уникальной  точкой  преломления  культуры  и образования. Перспективы  его развития  обусловлены  развитием краеведения  и туристско – краеведческой  деятельностью  учащихся. Усиление  краеведческой  составляющей  образования, особенно  если  оно  осуществляется  на  базе  школьного  музея, - позитивная  тенденция  нашего  времени  и  лучшая  основа  для  патриотического  воспитания  подрастающего  поколения.

- Данный  проект  предполагает  пополнение школьного   краеведческого музея – клуба  экспонатами  старинного  быта  и научно – исследовательскими  работами  учеников.

Цель:

- создание условий для сбора материалов по истории развития купечества  на  Алтае.

Задачи:

- Организовать поисковую работу учащихся во время лагерной  смены.

- Привлечь внимание учащихся к истории родного села.

- Привлечь внимание к охране старинных домов.

- Расширить краеведческий фонд музейного уголка.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

1. Камлакское сельское поселение:

- предоставление данных  о старожилах села, об информации  сельских  старинных домах.

2. Совет ветеранов с. Камлак:

- Предоставление воспоминаний.

- Предоставление  экспонатов.

3. Школа:

- канцелярские товары (тетради, альбомы, карандаши);

- ресурсный кабинет информатики.

4. Научный руководитель:

- научно-практическое оформление   собранного  материала по проекту.

5. Школьники-краеведы:

- проведение экскурсий, поисковая деятельность, участие в НОУ.

6. Школьники фотокорреспонденты:

- слайд – шоу.

7.Школьники – корреспонденты

- интервью, опрос, анкетирование.

- Пресс - релизы

8.Школьники художники – оформители

- Рисунки

- Составление  альбома.

9.Школьный и сельский  библиотекари:

- Информирование  о литературных  источниках, рассказывающих  о  купцах  и  их  быте

10.Преподаватель  художественного  отдела Шебалинской  школы   искусств.

- Проведение мастер  - класса  по ИЗО.

- Формирование  образа  купца  у  детей.

11. Учитель  истории:

- Информирование  о  развитии  купечества  на  Алтае.

12. Хранитель  Шебалинского  краеведческого  музея:

- Экскурсия  по краеведческому  музею

- Посещение русской  избы.

- Посещение   аила.

- Рассказ  о  развитии  купечества  в Шебалинском  районе.

13.Строители

- Экскурсия  по  новостройке.

- Интервью

6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ:

| этапы | Мероприятия | Сроки | Ответ-ые | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Колич-ый | Качест-ый |
| Подготовительный | Ролевая игра «Поиск» | 1 день | Сабашкина А.В. воспитатель | 7 чел. | Распределение зон ответственности по проекту |
|  | Организация аналитической работы учащихся | 1 день |  | 7чел. | Составление анкеты «Знаете ли вы купеческие дома?» |
|  | Проведение опроса | 2 день | Школьникикорреспонденты | 20 чел. | Анализ результатов |
|  | Встреча с главным специалистом и главой Камлакского сельского поселения | 2 день | воспитатель | 7 чел | Список старожилов |
|  | Экскурсия по селу, создание фото коллекции старинных домов. | 2 день (после обеда) | Сабашкина А.В. воспитатель | 7 чел. | Список месторасположений примерных старинных домов |
|  | Конкурс рисунков «Купеческий дом – какой он?» Мастер – класс преподавателя художественного отделения Ткаченко Ивана Васильевича | 3 день ( 1 ч) | Школьники художники - оформители | 7 чел. | Альбом У детей сформируется образ купеческого дома |
|  | Игры на Школьном острове |  |  |  |  |
|  | Организация поисково – исследовательской работы | 3 день | воспитатель | 7 чел. | планирование работы по сбору материалов |
|  | «Развитие купечества на Алтае» - встреча с учителем истории Горного Алтая | 4 день | Учитель истории ГА | 7 чел. | Расширение кругозора учащихся |
| Основной | Встреча со старожилами села Камлак | 5-6-7 дни | воспитатель | 7 чел | Интервью |
|  | Посещение старинных домов села Камлак | 8- 9-10 дни | воспитатель | 7 чел | Фото Рисунок |
|  | Экскурсия по маршруту: «Камлак – Черга – Барлак - Мыюта – Шебалино» Создание фото коллекции старинных домов. Посещение районного краеведческого музея. | 11 день | воспитатель Хранитель музея с. Шебалино | 7 чел. | Расширение кругозора детей |
|  | Обработка собранного материала | 12 день | воспитатель | 7 чел. | Фото коллекция |
|  | Составление туристско – краеведческой карты-села | 13-14 день | Школьники художники - оформители | 7 чел. | Карта села |
|  | Встреча с библиотекарем школы и села: «Купец – кто он?» «Обстановка и предметы быта в купеческих домах» | 15 день | Школьный и сельский библиотекарь | 7 чел. | Расширение кругозора детей |
|  | Конкурс рисунков «Купец – молодец» | 15 день | Школьники художники - оформител | 7 чел. | Рисунки детей |
|  | Игра-викторина «Гордость нашего села» | 15 день | воспитатель | 7 чел. |  |
| Зак - ый | Встреча с представителями Совета ветеранов села Камлак | 16 день | Председатель Совета ветеранов Тюкеева АВ | 7 чел. | Уточнённые сведения о купеческих домах |
|  | «Современный вид домов» Встреча со строителями. | 17 день | воспитатель Школьники корр. и фотокорр. | 7 чел. | Интервью фото |
|  | «Вчера, сегодня, завтра» круглый стол | 17 день | воспитатель | 7 чел. | Сравнительный анализ |
|  | Составление буклета «Купеческие дома Шебалинского района» | 18-19 день | Проектная группа | 7 чел. | Буклет |
|  | «Традиции и обычаи купеческой семьи». | 20 день | Школьный библиотекарь | 7 чел. | Расширение кругозора детей |
|  | Игра «Построен дом!» | 20 день | Воспитатели | 7 чел. |  |
|  | Закрытие лагеря | 21 день |  | 7 чел. |  |

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Включение  учащихся  в  поисково – краеведческую  работу.

- Оформление альбома  «Купеческий  дом».

- Составление буклета  «Купеческие  дома  Шебалинского района»

- Пополнение  фонда  краеведческого школьного  музея.

- формирование у учащихся активной гражданской позиции и воспитание граждан, любящих свою малую Родину.

8. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:

- размещение  проекта на сайте Камлакской школы;

МОНИТОРИНГ:

- Отзывы родителей и жителей села.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА:

- выход с СМИ;

- вручение благодарственных писем от Попечительского совета отличившимся участникам проекта;

- результаты участия  обучающихся в школьном и районном  НОУ.